

**Strategický plán rozvoje obce Věžky na roky 2021 – 2024**

 **Obec Věžky**

 **Věžky 17, 751 19 Vlkoš**

 **obec.vezky@seznam.cz**

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je Strategický plán rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy dosáhnout. Naplňuje potřeby, které je nutné rozvíjet v obci Věžky a je zpracován na roky 2021 až 2022.

**Kontaktní a identifikační údaje:**

Oficiální název: Obec Věžky

Adresa: Věžky 17, 751 19 Vlkoš

Telefon: 725 131 273; 602 514 334

e-mail: obec.vezky@seznam.cz

IČO: 00600857 číslo účtu: 105 305 353/0300

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE na období 2021 – 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu** | **Stručný popis projektu** | **Harmonogram projektu** | **Odhad nákladů projektu** | **Financování** | **Typ projektu**  |
| **Rekonstrukce obecního dvora – sklad a přístřešek zahradního nářadí**  | **Sklad a přístřešek zahradního nářadí včetně pergoly**  | 1-12/2021 | 1 250 000,-Kč | vlastní zdroje  | Investiční  |
| **Modernizace obecní knihovny**  | **Nové vybavení – nábytek a regály**  | 1-12/2023 | 200 000,-Kč  | vlastní + dotační program  | Investiční  |
| **Zpracování projektu na Workoutové hřiště**  |  | 3-6/2021 | 50 000,-Kč  | vlastní  | investiční  |
| **Výstavba Workoutového hřiště**  | **Výstavba hřiště v těsné blízkosti sportovního areálu** | 4-7/2022 | 1 300 000,-Kč  | vlastní + dotační program | Investiční  |
| **Výstavba chodníků – v rámci obnovy zeleně v obci (hřiště)** | **Dokončení projektu – chodníky nebyly součástí dotace**  | 6/2022 | 300 000,-Kč  | vlastní  | investiční |
| **Oprava veřejných prostranství u prodejny Jednota a Obecního domu**  | **Oprava poškozeného přilehlého okolí – odstranění starého betonového pokrytí a položení nové zámkové dlažby** | 6-8/2021 | 300 000,-Kč | vlastní | Investiční  |
| **Opravy místních komunikací**  |  | 4/2021 - 11/2023 | 250 000,-Kč  | Vlastní  | Investiční  |
| **Podpora projektu SSK**  | **Rozšíření sportovního vybavení** | 1-12/2021 | 240 000,-Kč | Dotace | Investiční |
| **Podpora projektu SSK** | **Modernizace vzduchovkové střelnice**  | 1-12/2022 | 450 000,-Kč  | Dotace  | Investiční  |
| **Nákup mobilního vybavení pro kulturní a společenské akce**  | **Nákup vybavení pro Obec Věžky**  | 4/2022 | 200 000.-Kč | Dotace | Investiční  |

**Zodpovědnost za realizaci:**

Garantem Strategického plánu rozvoje obce Věžky bude zastupitelstvo obce v čele se starostou obce.

**Zpřístupnění:**

Strategický plán rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce [www.vezkyobec.cz](http://www.vezkyobec.cz), případně i k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě. Na obecních stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a aktualizaci.

**Hodnocení naplňování programu:**

Plnění Strategického plánu rozvoje obce bude vyhodnocováno pravidelně jednou za rok, kdy dojde ke zhodnocení, zda dochází k naplňování priorit a stanovených cílů. Každoročně do 31. března následujícího roku bude na veřejném zasedání **zastupitelstva obce přednesena závěrečná zpráva z roku předešlého.**

**Aktualizace** programu:

Za aktualizaci programu zodpovídá zastupitelstvo obce. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové problémy, situace vyžadující řešení nebo podněty občanů. Dílčí revize Strategického plánu rozvoje obce budou provádět zastupitelé obce. Aktualizace budou prováděny přímou úpravou s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn. Strategický plán rozvoje obce schválilo zastupitelstvo obce Věžky na svém 12. veřejném zasedání dne 23.4.2021.

Rozšíření o projekt „Nákup mobilního vybavení pro kulturní a společenské akce“ bylo schváleno na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce, konaném dne 23.3.2022

Prodloužení Strategického plánu rozvoje obce na r. 2021-2024 bylo schváleno zastupitelstvem obce na 6. veřejném zasedání ZO dne 4.10.2023.